Next BSS / Next Channel

Process Innovation Playbook

프로세스 혁신 실무 가이드

기획자·현업 담당자를 위한 PI 표준 방법론과 산출물 가이드

Version 1.0  |  AI Transformation 기획

# 머리말 — 이 가이드의 목적

Next BSS와 Next Channel 구축은 약 1조 원 규모, 다수의 기획자와 현업 담당자가 동시에 작업하는 대형 프로젝트입니다. 이 규모에서 가장 큰 위험은 시스템 결함이 아니라 "각자 다르게 그리는 PI"입니다.

동일한 도메인을 두고 기획자 A는 As-Is를 그대로 옮기고, 기획자 B는 자동화 한 줄을 끼워 넣고, 기획자 C는 본격 재설계를 시도합니다. 통합 단계에서 이 차이는 재작업, 일정 지연, 그리고 무엇보다 "개편했지만 본질은 그대로"라는 결과로 이어집니다.

본 Playbook은 다음 두 가지 목적을 갖습니다.

- 프로젝트 전 구성원이 동일한 순서·동일한 형식으로 PI를 진행할 수 있도록 표준 방법론을 제공합니다.

- 산출물의 "제대로 됨"을 객관적으로 판단할 수 있는 기준과 체크리스트를 제공합니다.

📌 핵심 메시지. PI는 시스템 명세 작성이 아닙니다. 단계 수가 줄어들지 않은 To-Be는 PI가 아닙니다. "왜 이렇게 하는가?"라는 질문을 통과하지 못한 단계는 모두 의심해야 합니다.

# 목차

Part 1.  PI 표준 5단계 방법론

- Stage 1. As-Is 진단 (현행 분석)

- Stage 2. To-Be 재설계 (Zero-base)

- Stage 3. Gap 분석 & 우선순위화

- Stage 4. 검증 (Pilot / Simulation)

- Stage 5. 이행 & 지속 개선

Part 2.  PI 7가지 핵심 원칙

Part 3.  산출물 표준 템플릿

Part 4.  산출물 검증 체크리스트 (9개 질문)

Part 5.  흔한 안티패턴 5가지

Part 6.  운영 가이드 — PI 위원회와 살아있는 문서

부록.  용어 정리 및 참고 프레임워크

# Part 1.  PI 표준 5단계 방법론

모든 PI 작업은 아래 5단계 순서로 진행하며, 각 단계의 산출물 형식은 본 Playbook의 표준을 따릅니다. 통신업계 표준인 TM Forum eTOM 프레임워크를 베이스로 매핑하여, 전사 PI의 공통 언어로 사용합니다.

## Stage 1.  As-Is 진단 (현행 분석)

단순한 "현재 이렇게 합니다"의 기록이 아니라, 정량 + 정성 + 구조 세 축으로 분석합니다.

| 분석 축 | 산출물 | 핵심 질문 |
| --- | --- | --- |
| 정량 | Process Performance Baseline | 처리 건수, 소요 시간, 오류율, 재작업률은? |
| 정성 | Pain Point Map (5-Why 적용) | 왜 이렇게 하고 있는가? 진짜 원인은? |
| 구조 | BPMN 2.0 As-Is 모델 | 액터, 시스템, 의사결정 분기, 예외 흐름은? |

⚠️ 흔한 실수. 현업의 "현재 이렇게 합니다"를 그대로 받아 적기. 진짜 As-Is가 아니라 공식적 As-Is일 뿐입니다. 실제로는 우회 프로세스, 엑셀 수기 작업, 부서 간 비공식 합의가 숨어 있습니다. 반드시 실제 트랜잭션 데이터로 검증해야 합니다.

### Stage 1 산출 기준

- BPMN 2.0 표기법으로 As-Is 모델 작성 (한국어 라벨 필수)

- 최소 3개월 이상의 운영 데이터로 baseline 수치 확보

- 현업 담당자 인터뷰 최소 3명 이상 (정·부·실무자 레벨)

- eTOM 매핑 코드 부여

## Stage 2.  To-Be 재설계 (Zero-base)

PI의 핵심 분기점입니다. As-Is를 살짝 개선하면 PI가 아니라 단순 시스템 마이그레이션이 됩니다.

### 핵심 접근법

- First Principles 사고: "이 프로세스는 왜 존재하는가?" — 고객 가치 또는 규제 준수 외 이유는 모두 의심합니다.

- 3가지 시나리오 설계: 보수안(점진적 개선) / 표준안(주요 재설계) / 혁신안(AI·자동화 전면 적용) — 셋을 비교 검토 후 채택안을 결정합니다.

- AI/자동화 적용 지점 명시: 어느 단계가 자동화 가능, 어느 단계가 Human-in-the-loop 필요한지 BPMN 상에 명시 표기합니다.

### To-Be 설계 시 의무 질문

- 이 단계가 빠지면 무슨 일이 생기는가?

- 이 단계의 산출물은 다음 단계가 정말 필요로 하는가?

- 이 단계는 사람이 해야 하는가, 시스템이 해야 하는가, AI가 해야 하는가?

- 이 단계의 데이터는 어디서 오고 어디로 가는가? (Single Source of Truth 위반 여부)

- 이 단계가 실패하면 어떻게 회복하는가? (예외 처리)

💡 To-Be 설계 가이드. As-Is와 To-Be의 단계 수, 분기 수, 액터 수, 시스템 호출 수를 비교 표로 만드세요. 모든 항목에서 감소하지 않았다면 To-Be를 다시 들여다봐야 합니다.

## Stage 3.  Gap 분석 & 우선순위화

To-Be가 완성되면 As-Is와의 Gap을 정량화합니다. 영향도 × 실행 가능성 매트릭스로 우선순위를 매기고, 변화관리 영향도를 평가합니다.

| Gap 차원 | 측정 방식 | 기록 항목 |
| --- | --- | --- |
| 프로세스 단계 | 단계 수, 분기 수 | As-Is N단계 → To-Be M단계, 감소율 % |
| 처리 시간 | E2E 평균 소요시간 | As-Is X시간 → To-Be Y시간, 단축율 % |
| 시스템 영향 | 연관 시스템 수, IF 수 | 신규/변경/제거 시스템 목록 |
| 현업 영향 | 영향 받는 직무·인원 | 재교육 필요 인원, 직무 변경 범위 |
| 규제·정책 | 법적/내부 통제 영향 | 개인정보, 망법, 통신법, 사내 규정 점검 결과 |

### 우선순위 매트릭스

아래 4분면에 각 PI 과제를 배치합니다.

- Quick Win (영향도 高 / 실행 난이도 低): 즉시 착수

- 전략 과제 (영향도 高 / 실행 난이도 高): 별도 TF 구성

- 점진 개선 (영향도 中 / 실행 난이도 低): 운영 단계에 포함

- 재검토 (영향도 低): 폐기 또는 후순위

## Stage 4.  검증 (Pilot / Simulation)

실제 BSS 반영 전에 반드시 시나리오 검증 또는 파일럿 단계를 거칩니다. 종이 위에서는 완벽해 보이는 프로세스가 실제 데이터에서 깨지는 경우가 80% 이상입니다.

### 검증 방식 3가지

- 1) Walkthrough 검증: 현업 핵심 사용자 5명 이상 워크샵에서 To-Be 시나리오 단계별 검토 (정상 + 예외 시나리오 최소 5개)

- 2) Data Replay 검증: 최근 3개월 실제 트랜잭션 데이터를 To-Be 프로세스에 적용 시뮬레이션. 예외 발생률, 처리 시간 측정

- 3) Pilot 운영: 일부 채널·일부 상품군에 한정 적용. 최소 1개월 운영 후 KPI baseline 대비 개선도 확인

✅ 검증 통과 기준. Walkthrough 검증 시 현업 핵심 사용자 80% 이상 동의, 예외 시나리오 5개 모두 처리 가능, KPI 목표치의 70% 이상 달성. 한 가지라도 미달이면 To-Be 재설계로 회귀합니다.

## Stage 5.  이행 & 지속 개선

KPI 모니터링 체계를 PI 산출물의 일부로 포함시킵니다. PI는 1회성이 아니라 운영 단계의 피드백 루프와 연결되어야 의미가 있습니다.

### 이행 단계 필수 산출물

- KPI 대시보드 정의서 (측정 주기, 책임자, 임계치 명시)

- 변화관리 계획 (현업 교육, 매뉴얼, 헬프데스크 운영안)

- 운영 SLA 및 장애 대응 시나리오

- 3·6·12개월 회고 일정 및 책임자

# Part 2.  PI 7가지 핵심 원칙

이 7가지 원칙은 모든 PI 산출물 작성 시 의무적으로 적용합니다. 산출물 검토 시에도 이 원칙들이 평가의 잣대가 됩니다.

## 원칙 1.  Don't pave the cow path

"소 다니던 길을 그대로 포장하지 말 것"이라는 비유입니다. 현재 프로세스를 그대로 디지털화하는 것은 PI가 아닙니다. 모든 프로세스 단계에 대해 "이 단계가 To-Be에서도 필요한가?"를 의무적으로 묻습니다.

적용 방식. 산출물의 To-Be 모델 옆에 As-Is 단계 수와 To-Be 단계 수를 명시. 감소하지 않았다면 설계 근거를 별도 섹션에 작성.

## 원칙 2.  Why부터, 5단계까지

"왜 이렇게 하나요?"를 5번 반복합니다. 보통 3번째에서 진짜 이유가 나오고, 5번째에서 그 이유가 To-Be에서도 유효한지가 드러납니다.

예시 — 신규 가입 신청 시 본인 인증을 2번 받는 이유는?

- 법적 의무 때문이라 들었습니다. (1차 답변)

- 정확히 어느 법? — 전기통신사업법 + 내부 보안 정책. (2차)

- 내부 보안 정책은 왜 만들었나? — 2010년 보이스피싱 사고 대응. (3차)

- 그 시점 이후 보안 환경은? — eKYC, ARS, 본인확인기관 강화로 이미 1차에서 충분. (4차)

- 그렇다면 2차 인증은 진짜 필요한가? — 폐지 또는 고위험 거래에만 적용. (5차)

적용 방식. Pain Point Map에 5-Why 결과를 의무 기록. 3차 이상의 Why가 기록되지 않은 산출물은 반려합니다.

## 원칙 3.  Single Source of Truth

같은 데이터·정보가 여러 시스템·프로세스에서 따로 관리되고 있다면, To-Be에서는 단일 출처로 통합합니다. BSS 개편의 가장 큰 가치 중 하나입니다.

적용 방식. 산출물의 데이터 흐름도에 "Master 시스템"을 명시. 같은 데이터가 두 곳 이상에서 마스터로 표기되면 반려합니다.

## 원칙 4.  단계 수 줄이기

프로세스 단계 수는 PI 성공의 1차 지표입니다. As-Is 대비 단계가 줄지 않았다면 PI가 아닙니다. 모든 단계는 "이 단계가 빠지면 무슨 일이 생기는가?"라는 질문을 통과해야 합니다.

적용 기준. 기본 권장 — As-Is 대비 To-Be 단계 수 30% 이상 감소. 미달 시 설계 근거 별도 작성 의무.

## 원칙 5.  정량 데이터 + 정성 인터뷰 병행

"체감상 오래 걸린다"는 데이터가 아닙니다. 모든 pain point는 정량 근거(소요 시간, 건수, 오류율)와 정성 근거(현업 인용)를 함께 첨부합니다.

적용 방식. Pain Point Map의 모든 항목에 정량 수치 1개 이상 + 현업 인용문 1개 이상 의무 기록.

## 원칙 6.  예외 케이스를 본문에 — Footnote 금지

PI가 실패하는 가장 흔한 이유는 정상 흐름은 잘 그려놨는데 예외 처리가 footnote로 밀려 있어서입니다. 운영 단계에서 폭발합니다.

적용 방식. 예외 시나리오 최소 5개를 BPMN 본문에 명시. "별첨 참조"는 인정하지 않습니다.

## 원칙 7.  측정 가능하지 않으면 PI가 아니다

모든 To-Be 프로세스는 3개 이상의 KPI가 정의되어야 합니다. 측정 불가능한 개선은 검증 불가능한 개선입니다. "효율화", "개선" 같은 형용사만 있고 숫자가 없는 산출물은 반려합니다.

적용 방식. KPI 정의는 ① 지표명 ② 측정 공식 ③ 측정 주기 ④ baseline ⑤ 목표치 ⑥ 책임자 — 6개 항목 필수.

# Part 3.  산출물 표준 템플릿

기획자별로 산출물 형식이 다르면 통합 단계에서 손실이 발생합니다. 모든 PI 산출물은 아래 7개 섹션을 동일한 형식으로 포함해야 합니다.

| # | 항목 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 프로세스 ID & 분류 | eTOM 매핑 코드, 도메인 분류, 책임 부서, 작성일·작성자 |
| 2 | As-Is 모델 + Baseline | BPMN 2.0 다이어그램 + 정량 baseline (소요시간·건수·오류율·재작업률) |
| 3 | Pain Point & 근본 원인 | 5-Why 결과 명시, 정량 + 정성 근거 동시 첨부, 현업 인용문 포함 |
| 4 | To-Be 모델 + 설계 근거 | BPMN 2.0 다이어그램, 단순화 logic 명시, 3가지 시나리오 비교 표, AI/HITL 지점 표기 |
| 5 | 비즈니스 규칙 | 의사결정 분기 조건, 예외 처리 5개 이상, 데이터 입출력 명세 |
| 6 | KPI 정의 | 측정 지표 3개 이상, baseline 대비 목표치, 측정 주기·책임자 명시 |
| 7 | 변경 영향 분석 | 연관 시스템·프로세스·현업·규제 영향 식별, 변화관리 계획 요약 |

📋 템플릿 사용 원칙. 이 7개 섹션은 어떤 PI 산출물에서도 동일한 순서·동일한 헤딩으로 작성합니다. 한 섹션이라도 누락되면 산출물 검토 자격 미달로 간주합니다.

# Part 4.  산출물 검증 체크리스트

PI 위원회 또는 라인 리더가 산출물 승인 전 반드시 확인할 9개 질문입니다. 9개 중 7개 이상 "Yes"가 아니면 반려합니다.

본 체크리스트는 동봉된 Excel 평가시트와 1:1 매칭되며, 평가시트에서 점수화 및 PI 위원회 의사결정 근거로 활용합니다.

| # | 점검 질문 | 적용 원칙 | Yes/No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | As-Is 단계 수 대비 To-Be 단계 수가 30% 이상 감소했는가? | 원칙 1, 4 | □ |
| 2 | 모든 단계가 "이 단계가 없으면?" 질문을 통과했는가? | 원칙 1, 2 | □ |
| 3 | Pain point가 정량 데이터(수치)로 뒷받침되는가? | 원칙 5 | □ |
| 4 | 예외 시나리오가 5개 이상 BPMN 본문에 명시되었는가? | 원칙 6 | □ |
| 5 | AI/자동화 적용 지점과 Human-in-the-loop 지점이 명시 구분되어 있는가? | 원칙 7 | □ |
| 6 | 측정 가능한 KPI가 3개 이상 정의되었는가? (6개 항목 포함) | 원칙 7 | □ |
| 7 | 변경 영향 받는 연관 시스템·프로세스가 모두 식별되었는가? | Stage 3 | □ |
| 8 | Single Source of Truth 원칙이 위반되지 않는가? | 원칙 3 | □ |
| 9 | 현업 핵심 사용자 검증(Walkthrough)을 거쳤는가? | Stage 4 | □ |

🚦 의사결정 기준. 9/9 통과 → 즉시 승인. 7-8개 통과 → 조건부 승인 (보완 사항 명시). 6개 이하 통과 → 반려, 재작성 후 재검토.

# Part 5.  흔한 안티패턴 5가지

아래 패턴이 발견되면 산출물을 즉시 반려합니다. 각 패턴은 PI가 "형식적으로 진행되고 있지만 본질적으로는 진행되지 않는" 가장 흔한 신호입니다.

## 안티패턴 1.  As-Is 카피본

To-Be가 As-Is와 단계 수, 액터, 분기가 거의 같음. 이름만 "To-Be"이고 실질은 As-Is의 재기술.

🔴 즉시 반려 신호. 단계 수 감소 0%, 액터 동일, 분기 구조 유사. 이런 경우 "왜 단계가 줄지 않았는가?"에 대한 설계 근거 1쪽 이상 작성 후 재제출 요구.

## 안티패턴 2.  현업 받아쓰기

"현업이 이렇게 해달래요." 현업 요구의 80%는 As-Is 정당화입니다. 도전 없는 현업 의견 수용은 PI가 아니라 단순 채권 회수입니다.

🔴 즉시 반려 신호. Pain point 분석에 5-Why가 없고 "현업 요청"만 적혀 있는 경우. 5-Why 결과를 의무 기록 후 재제출.

## 안티패턴 3.  AI 끼워넣기

기존 프로세스 한가운데 "AI로 대체"라고만 쓰여 있고 입력·출력·실패 시 처리가 없음. AI는 검은 상자가 아닙니다.

🔴 즉시 반려 신호. "AI 활용"이라는 글자만 있고 ① 입력 데이터 ② 출력 형식 ③ 신뢰도 임계치 ④ HITL 게이트 ⑤ 실패 fallback이 명시되지 않은 경우.

## 안티패턴 4.  Footnote 예외처리

정상 흐름만 그리고 예외는 별첨/주석으로 밀어둠. 운영 단계에서 폭발하는 가장 흔한 원인입니다.

🔴 즉시 반려 신호. 예외 시나리오가 BPMN 본문에 5개 미만이거나 "별첨 참조"로 표기된 경우.

## 안티패턴 5.  KPI 부재

"효율화", "개선", "고도화" 같은 형용사만 있고 숫자가 없음. 측정 불가능한 개선은 검증 불가능한 개선입니다.

🔴 즉시 반려 신호. KPI 섹션에 지표명·공식·baseline·목표치 중 하나라도 빠진 경우.

# Part 6.  운영 가이드

## PI 위원회 (Review Gate) 운영

Next BSS·채널 PI는 규모와 동시 작업자 수를 고려할 때, 산출물 표준을 강제하는 게이트가 없으면 통합 단계 품질이 빠르게 저하됩니다. PI 위원회를 운영하시기를 권장드립니다.

### 권장 운영 방식

- 주 1회 정기 리뷰 (90분, 3-4건 검토)

- 위원회 구성: PI 총괄 + 도메인별 시니어 기획자 + 아키텍처 대표 + 현업 대표

- 산출물 게이트 통과 후 다음 단계(설계·개발 발주)로 진행

- Part 4 체크리스트 + Excel 평가시트로 객관적 평가

- 반려 사유는 반드시 문서화, 재제출 시 변경 이력 추적

## 살아있는 문서 운영 — Confluence PI Playbook

본 Playbook은 한번 배포하고 끝내지 마시고, 실제 산출물에서 발견된 안티패턴이나 모범 사례를 매월 업데이트하는 형태로 운영하시면 조직 학습 효과가 큽니다.

### 운영 권장 사항

- Confluence에 PI Playbook 공간 개설, 본 문서를 Living Document로 관리

- 월 1회 업데이트: 신규 안티패턴, 모범 사례 갤러리, FAQ 추가

- 좋은 산출물 / 반려된 산출물을 "사례 갤러리"로 익명 공유 (학습 자료)

- 신규 합류자 온보딩 자료로 활용 (반나절 트레이닝 권장)

- 분기 회고에서 Playbook 자체의 효용성 점검 및 개정

## 교육 및 정착 활동

- Kick-off 워크샵: 전 기획자·현업 대상 본 Playbook 트레이닝 (반나절)

- Office Hour: 주 1회 PI 총괄이 산출물 작성 중 질문에 답하는 시간 운영

- Best Practice 발표회: 월 1회 우수 산출물 작성자가 사례 공유

- PI 챔피언 제도: 도메인별 PI 코치를 지정해 1차 검토 책임 부여

# 부록.  용어 정리 및 참고 프레임워크

## 주요 용어

- PI (Process Innovation): 프로세스 혁신. 단순 개선이 아닌 First Principles 관점의 재설계.

- BPMN 2.0: Business Process Model and Notation. 프로세스 모델링 국제 표준 표기법.

- eTOM: enhanced Telecom Operations Map. TM Forum이 제정한 통신사 비즈니스 프로세스 표준 프레임워크.

- Single Source of Truth (SSoT): 동일 데이터·정보의 단일 권위 출처 원칙.

- Human-in-the-loop (HITL): AI 자동화 흐름 중간에 인간 검토·승인을 의무화하는 게이트.

- 5-Why: "왜?"를 5번 반복해 근본 원인을 찾는 도요타 분석 기법.

## 참고 프레임워크 및 표기법

- TM Forum eTOM Level 2/3 (통신업계 프로세스 표준)

- BPMN 2.0 (OMG 표준)

- Lean Six Sigma DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control)

- Hammer & Champy의 Business Process Reengineering 7원칙

## 문서 이력

v1.0 — 2026.05.08 — 초안 배포